## DEROULEMENT MOIS
|  |  | Nbre de personne | Fred L | Lionel C | sandrine | Vincent | Alex | Cyril | GILBERT | yannick Girardin | Jacqueline | NICO | JACKY | nicole
J-50 | demander | autorisation ONF | 1 | X
|  | subvention à la mairie | 1 | X
|  | commander cadeau | 1 | X
| reperage circuit |  | 1 | X | X |  |  | X
J-15 | inscription | par internet | 1 |  |  |  | X
| faire | plan d 'accés secours | 1 | X
|  | plan du circuit + numero | 1 | X
|  | affiche | 1 |  |  |  | X
| Commander+ chercher | coupe | 1
| reserver | wc chimique | 1 | X | X
|  | barriere | 1 | X
|  | lavage velo | 1 | X
2016-09-24 | se retrouver | de 9h à 12h avec pelle et rateau | 6 | X |  |  |  | x
J-5 | chercher | Piquet + Banderolle | 2
|  | boisson (canette) | 1 |  |  | X
|  | Boisson (remorque) | 1
|  | Ravito + bouffe | 1 |  |  | X
|  | vin d'honneur | 1 |  |  | X
|  | crepiere | 2 | X |  | X
|  | transpondeur | 1
| preparer | imprimante+papier+ stylo | 1 |  |  |  | X
|  | formulaire vierge | 1 |  |  |  | X
| faire | plaque de course | 1 | [5 empty] | X
|  | Mise sous enveloppe | 2 | [5 empty] | X
J-1 | finir | sachet | 1 | [5 empty] | X
|  | chercher cadeau | 2 | X
|  | chercher fleur | 1 | [5 empty] | X
|  | chercher le camion de Yves | 1 | [11 empty] | X
| faire | planter piquets sur le parc | 8 | X |  |  |  |  | X | X
|  | poser table et banc | 8 (les mêmes) | X | [5 empty] | X
|  | mettre en place barriere stop-voiture | 4 |  |  |  |  | x |  | X
|  | rubaliser le parcours par tronçon | 3 équipes de 2 | X |  |  |  | x
| dormir | sur place | 2 | X
Jour J | faire | inscription sur place | 4 |  | X |  | X |  |  |  | X | X
|  | chronometrage | 2 |  |  |  | X |  |  |  | X
|  | vente tickets | 1 | [8 empty] | X
| acheter | pain | 1 |  |  | X
| faire | crepe | 2 | X
|  | boisson | 1
|  | BBQ | 2 | [10 empty] | X
|  | ravito (mise en place +10/13h) | 2 | X
|  | ravito (13/16h+ rangement) | 2 | X
|  | PHOTO | 1 | [9 empty] | X
|  | 1 tour du circuit pour verifier | 1 | [9 empty] | X
17h |  | mettre en place le vin d'honneur | 2 |  |  |  |  | X
|  | derubaliser | 3 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
|  | deplanter les piquets sur le parc | 3 | X | X |  | X | x | X
18h |  | ranger les tables | 4 | X | X |  | X | x | X

## DEROULEMENT WE
|  | vendredi |  | Fred L | Lionel C | Vincent | Alex | Cyril | GILBERT | Jerome | Blanche L | Nat L | sandrine C | Jacqueline | Claire Goy | Nicole | Virginie H | Bertrand B | NICO | JACKY | JJ Arnoux | Seb M | Francky | Laurent H | greg | philippe Goy | Yves M | eric baudart | Alex Diat | Didier Michel
vendredi |  | planter piquets sur le parc 13H | [5 empty] | X | X | [13 empty] | X
|  | planter piquets sur le parc 15H |  | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  | X
|  | planter piquets sur le parc 18H |  | X | X |  |  | X | X | [9 empty] | X |  | X | X | X
|  | samedi | disponibilité | Mat+apres 16h | journée | matin | journée | journée | journée | aprem | non | non | journée | journée | Aprem | 14/17h | journée | non | journée | à partir 11h | non |  | aprem | journée | à partir 16h | Aprem | à partir 12h | matin | non | journée
Nbre
samedi | finir | sachet | 1 |  |  |  |  | X
|  | chercher cadeau | 1 | X
|  | chercher fleur | 1 |  |  |  |  | X
|  | Local-frigo-friteuse...9h | 3 |  | X |  | X | [5 empty] | X
|  | chercher le camion de Yves | 1 | [12 empty] | X
9h |  | poser table et banc 9h | 4 |  | X | X | X |  | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
|  | mettre en place barriere 9h | 4 |  | X | X | X |  | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
|  | mettre rubalise | 2 | X | X
10h |  | mettre en place bouffe 10h | 4 | [9 empty] | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
12h |  | inscription sur place | 2 | [10 empty] | X
|  | Gerer course enfant 12h30-14h | 4 |  | X |  |  | X
|  | etre sur le parcours | 4
| faire | Crêpes 12/14H | 2 | [9 empty] | X |  |  |  | X
|  | Crêpes 14/17H | 2 | [11 empty] | X |  | X
|  | boisson 12/14H | 1 | [10 empty] | X
|  | Boisson 14/17H | 1 | [6 empty] | X |  |  |  | X
|  | Frites 12/14H | 1 | [11 empty] | X
|  | Frites 14/17H | 1 | [12 empty] | X
|  | BBQ | 1 | [16 empty] | X
|  | barbapapa | 1 | [26 empty] | X
|  | vente tickets | 1 | [10 empty] | X
16h30 | faire | mettre en place le vin d'honneur | 2 |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [7 empty] | X
|  | remise prix -16h30 | 2 | X | X
16h30 |  | deplanter/replanter le parc 16h | 6 | X | X |  |  |  | X | X | [12 empty] | X | X |  | X | X
|  | rubaliser yeti le parcours par tronçon | 3 X 2 |  |  |  | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | X |  | X | X
|  | planter les panneau km + verif | 1
22h | dormir | sur place | 1 | X
|  |  |  | Fred L | Lionel C | Vincent | Alex | Cyril | GILBERT | Jerome | Blanche L | Nat L | sandrine C | Jacqueline | Claire Goy | Nicole | Virginie H | Bertrand B | NICO | JACKY | Quentin A | Seb M | Francky | Laurent H | greg | philippe Goy | Yves M | eric baudart | Alex Diat | Didier Michel
|  | dimanche | disponibilité | journée | journée | journée | aprem | journée | journée | journée | journée | aprem | journée | journée | non | non | journée | journée | journée | non | à partir 16h |  | journée | journée | à partir 16h | non | à partir 12h | non | journée | non
Nbre
dimanche | faire | inscription sur place | 4 |  | X | X | [7 empty] | X
|  | chronometrage | 2 |  |  | X
|  | mettre 8 piquets sur chemin | 2
9h |  | 1 tour du circuit pour verifier à 9h | 1 | [15 empty] | X
10h |  | vente tickets | 1 | [9 empty] | X | X
| faire | Crêpes 12/14H | 2 | [6 empty] | X |  |  | X
|  | Crêpes 14/17H | 2 | [8 empty] | X |  |  |  |  | X
|  | boisson 12/14H | 2 | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
|  | Boisson 14/17H | 2 | [6 empty] | X
|  | Frites 11/14H | 2 | [14 empty] | X | [5 empty] | X
|  | Frites 14/17H | 2 | [9 empty] | X | [13 empty] | X
|  | BBQ 11-14h | 2 | [19 empty] | X | [5 empty] | X
|  | BBQ 14-17h | 1 | [14 empty] | X
|  | barbapapa 14-17h | 1 | [13 empty] | X
|  | ravito (mise en place +10/13h) | 2 |  |  |  |  | X |  |  | X
|  | ravito (13/16h+ rangement) | 2 |  |  |  | X |  |  |  | X
|  | faire un tour en vtt |  | 12h | 13h |  |  | 15h | [10 empty] | 11h30 |  |  |  | 14H | [5 empty] | 15h30
|  | PHOTO | 1 | [15 empty] | X
13h |  | MUSIQUE APREM | 1 | [20 empty] | X
17h |  | Gerer remise des mugs | 2 | X |  |  |  | X
|  | mettre en place le vin d'honneur | 2 |  |  |  | X
|  | remise des prix | 2 | X | [12 empty] | X | X
|  | derubaliser en velo | 6 | [6 empty] | X | [8 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X
|  | deplanter les piquets sur le parc | 4 | X | X | X |  |  | X | X | [11 empty] | X | X
18h |  | ranger les tables | 4 | X | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | X | X | X | X

## Rapport sur la compatibilité
Rapport sur la compatibilité concernant kifékoi - yeti - 2016.xls
Exécuté le 30/09/2016 09:55
Les fonctionnalités suivantes de ce classeur ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures d’Excel. Ces fonctionnalités seront peut-être perdues ou dégradées si vous ouvrez le classeur dans une version antérieure du programme ou si vous l’enregistrez dans un format de fichier antérieur.
Perte mineure de fidélité | Nb d'occurrences | Version
Certaines cellules ou certains styles de ce classeur contiennent une mise en forme qui n'est pas prise en charge par le format de fichier sélectionné. Ces formats seront convertis au format le plus proche disponible. | 23 | Excel 97-2003